## Sheet1
number	summary	milestone	assigned_to	priority	status	completed_date	created_on	working_hours	invested_hours	description
	Arbol
1	Organizar y establecer casos de uso	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Fixed	Mon, Mar 28	Fri, Mar 25	0.0	4.0	Arranco el desarrollo del arbol B+, pensando los casos de uso, y como debe reaccionar antes los casos de overflow, underflow, split, concat, etc.
11	Interfaz de ArbolBMas. Altas en raiz/hoja	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Fixed	Thu, Apr 07	Sun, Apr 03	0.0	17.0	Establecer la interfaz de ArbolBMas y sus interacciones con las demás clases. / Implementar los casos mas sencillos de altas. / Alta en la raiz/hoja.
13	SplitRaiz	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	Test	No Completado	Wed, Apr 06	10.0	7.0	Split de la raiz (despues vemos el split de otros nodos (interno, hoja)
14	Split Nodo Interno	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 06	10.0	4.0	Sucede cuando hay un overflow en un nodo interno, es deicr, un nodo que se llenó de "orientadores", el funcionamiento es mas o menos el mismo, tomar una clave, y hacerla orientador en el padre.
15	Insertar Recursivo	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 06	20.0	3.0	El el metodo de inserción que va a llamar a los split correspondientes dependiendo del resultado
16	Bajas	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Accepted	No Completado	Fri, Apr 08	25.0	1.5
17	Fusionar Nodos	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	Accepted	No Completado	Thu, Apr 14	10.0	8.0
42	Baja Recursiva	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	New	No Completado	Thu, Apr 21	10.0	5.0
43	Arbol B+ de Identificacion	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	Accepted	No Completado	Thu, Apr 21	20.0	10.0
44	Arbol B+ de Identificacion - Testing	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	Accepted	No Completado	Thu, Apr 21	10.0	8.0
45	Arbol B+ de Clasificación	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	Accepted	No Completado	Thu, Apr 21	15.0	5.0
46	Arbol B+ de Clasificación - Manejo de Listas	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Accepted	No Completado	Thu, Apr 21	10.0	3.0
47	Eliminar Nodo Recursivo - Bug	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	Accepted	No Completado	Thu, Apr 21	10.0	0.0
51	Exportar Arbol B+ de Identificacion	Arbol	Jonathan Perrotta	Normal (3)	New	No Completado	Sat, Apr 23	5.0	0.0
52	Exportar Arbol B+ de Clasificacion	Arbol	Luciano Palmieri	Normal (3)	Accepted	No Completado	Sat, Apr 23	3.0	3.0
	Archivo de Bloques con Registros Variables
6	Diseñar la estructura y funcionamiento principal del arch. de bloques con RV	Arch. de bloques con RV	Luciano Palmieri	Normal (3)	Fixed	Mon, Apr 04	Fri, Mar 25	0.0	12.0	Diseñar la estructura del archivo de bloques con registros variables y su funcionamiento teniendo en cuenta lo visto en las clases relativas al módulo de Organizacion de Archivos.
	Archivo de Bloques
12	Archivo de Bloques	Archivo de Bloques	Luciano Palmieri	Normal (3)	New	No Completado	Mon, Apr 04	6.0	0.0	Archivo de Registros en Bloques
	Archivo de control
50	Archivo de Flags	Archivos de Control	Luciano Palmieri	Normal (3)	New	No Completado	Sat, Apr 23	3.0	0.0
	Capa de negocio
48	Index Wrapper	Capa de Negocio	Jonathan Perrotta	Normal (3)	New	No Completado	Sat, Apr 23	6.0	0.0
49	DataBookManager	Capa de Negocio	Luciano Palmieri	Normal (3)	New	No Completado	Sat, Apr 23	6.0	0.0
	Configuración General
2	Parser del archivo de conf.	Conf. general	Francisco Rago	Normal (3)	Fixed	Wed, Apr 20	Fri, Mar 25	0.0	6.0	Parseo de los parametros del archivo de configuracion
7	Desarrollo de las clases comunes	Conf. general	Jonathan Perrotta	Alta (2)	Accepted	No Completado	Mon, Mar 28	30.0	21.0	Desarrollo de las clases comunes al hash, arbol, y la aplicacion toda. / Esto es, registro, clave, dato, y calculo que a lo largo del proyecto iremos agregando aquellas que hagan falta.
8	Desarrollo del IndexWrapper	Conf. general	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Sat, Apr 02	20.0	0.0	El IndexWrapper se encarga de las altas de indices, en funcion del tipo (arbol o hash por ahora) y el nombre, es el encargado de interactuar con los indices, dar las altas, bajas, modificaciones y consultas, segun corresponda.
10	Parser y validacion de parametros de entrada	Conf. general	Francisco Rago	Normal (3)	Fixed	Wed, Apr 20	Sun, Apr 03	0.0	4.0	Es necesario crear las clases que realicen el parseo de los datos ingresados a la aplicación y su posterior validación.
	Hash
3	Organizar y establecer casos de uso	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	Accepted	No Completado	Fri, Mar 25	0.0	4.0	Organizacion y establecimiento de lso casos de uso para comenzar a desarrollar un diseño acorde a la implementación del Hash
4	Funcion de dispersion con clave de caracteres	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Fri, Mar 25	10.0	0.0	Investigar e implementar la función de hashing para claves alfabeticas.
9	Implementacion Hash, version 1.0	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Sun, Apr 03	10.0	10.0	Implementacion de un hash, con las funcionalidades basicas del mismo. / Disenio de las primitivas necesarias
18	Manejo de bloques libres	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Tue, Apr 19	5.0	0.0	Implementación del archivo de control que permitirá obtener información acerca de los bloques que se liberen para reutilizarse.
19	Resolucion Overflow en Buckets	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Tue, Apr 19	6.0	0.0	implementacion de la logica necesaria al superarse la capacidad establecida en un bucket.
20	Casos de reestructuracion de tabla hash	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Tue, Apr 19	5.0	0.0	Análisis e implementación de reestructuración en la tabla hash
21	Hash Seleccion - Insercion clave - valor	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Tue, Apr 19	6.0	0.0	Implementación de la función que permite insertar un nuevo registro en el hash de seleccion
23	Hash Seleccion - Borrado clave-valor	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Tue, Apr 19	6.0	0.0	Implementacion de la funcion que permite eliminar un registro en el Hash de Seleccion
24	Hash Seleccion - Impresion	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Tue, Apr 19	3.0	0.0	Implementación del método que permite visualizar los datos contenidos en las estructuras que soportan el Hash de Selección.
25	Hash Seleccion - Testing	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Tue, Apr 19	3.0	0.0	Testeo de la implementacion del Hash de Seleccion.
26	Hash Clasificacion - Manejo de listas invertidas	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	5.0	0.0	Implementación de las listas invertidas para el Hash de Clasificación.
27	Hash Clasificacion - Insercion clave - valor	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	6.0	0.0	Implementación del método que permite grabar un registro del Hash de Clasificación.
28	Hash Clasificacion - Borrado clave-valor	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	5.0	0.0	Implementación del método que permite eliminar un registro en el Hash de clasificación.
29	Hash Clasificacion - Impresion	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 20	3.0	0.0	Implementación del la función que permite visualizar las estructuras que pertenecen al Hash de Clasificación.
30	Hash Clasificacion - Testing	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 20	3.0	0.0	Testeo del Hash de Clasificación.
31	HashTable - Persistencia de la Tabla Hash	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 20	4.0	0.0	Implementacion de la funcionalidad que permite persistir en disco la tabla hash.
32	HashTable - Carga de Tabla Hash en memoria	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 20	4.0	0.0	Recuperacion de la tabla hash desde disco y carga en memoria.
33	HashTable - Duplicado de Tabla Hash	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	6.0	0.0	Implementacion de la logica que duplica el tamaño de la tabla de hash.
34	HashTable - Truncado de Tabla Hash	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	6.0	0.0	Implementación de la lógica que permite truncar la tabla hash.
35	Buckets - Insercion de registro en bucket	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	4.0	0.0	Implementación de la lógica para insertar registro en un bucket.
36	Buckets - Borrado de Registro en bucket	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	4.0	0.0	Implementacion del borrado de un registro en un bucket.
37	Buckets - Persistencia de Buckets	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	5.0	0.0	Implementacion de la logica necesaria para permitir persistir los bucket en disco.
38	Buckets - Carga Buckets en memoria	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 20	4.0	0.0	Implementacion de la lógica necesaria para obtener los datos de un bucket persistido en disco.
39	Bug - Al levantar la tabla hash persistida, no se levantan todas las referencias	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	2.0	0.0	Revision y correccion de la carga en memoria de la tabla hash persistida en disco
40	Bug - Al truncar la tabla, se pierde la ultima referencia de la tabla hash	Hash	Pablo Oddo	Normal (3)	New	No Completado	Wed, Apr 20	2.0	0.0	Revisión y corrección del método que realiza el truncamiento de la tabla hash.
41	Bug - Al imprimir bloques libres, se rompe el archivo de salida.	Hash	Francisco Rago	Normal (3)	Accepted	No Completado	Wed, Apr 20	2.0	0.0	Revision y correccion del metodo que permite visualizar la estructura del hash de seleccion.
	Parser principal
5	Diseñar la estructura y funcionamiento principal del parser de libros	Parser principal	Francisco Rago	Normal (3)	Fixed	Sun, Apr 24	Fri, Mar 25	0.0	6.0
53	Bug - Al procesar el texto del libro, la aplicacion queda "colgada"	Parser principal	Francisco Rago	Normal (3)	Fixed	Sun, Apr 24	Sun, Apr 24	0.0	3.0	Se produce un problema al parsear el texto: Alejando Pérez Visa - La saga de Darren Shan 01 - El Tenebroso Cirque du Freak.txt
	Front Coding
	Establecer casos de uso	Front Coding	Facundo Giménez
	Generar clase que encapsule el front coding e incluir codificacion en nodos hoja	Front Coding	Facundo Giménez
	Testing Arbol de clasificación con Front Coding	Front Coding	Facundo Giménez
	Documentación
	Diagramas de Clases	UML	Facundo Giménez
	Diagramas de Secuencias	UML	Facundo Giménez
	Manual de Usuario	Manual	Facundo Giménez
	Planificación y asignacion de tareas	Planificacion	Facundo Giménez
	Fisica – Organización	Fisica	Luciano Palmieri
	Información Administrativa	Admin	Luciano Palmieri
	Indices – Búsqueda	Indices	Pablo Oddo / Francisco Rago
	Hash	Hash	Pablo Oddo / Francisco Rago
	Buckets	Buckets	Pablo Oddo / Francisco Rago
	Arbol B+ - Sequence Set – Index Set	Arbol	Facundo Giménez / Jonathan Perrotta / Luciano Palmieri